ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования от №

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности (ФГ) обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Новороссийск**

**на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
|  | **1. Организационная деятельность** |  |  |
| 1.1 | Создание координационного совета по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности (ФГ) обучающихся ОО города Новороссийска | до 25.10.2021 | Управление образования  |
| 1.2. | Формирование муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 уч.года | до 1.10.2021 | МКУ ЦРО, ОО |
| 1.3. | Формирование муниципальной базы данных учителей, участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов  | до 1.10.2021 | МКУ ЦРО, ОО |
| 1.4. | Создание на официальном сайте Управления образования раздела «Функциональная грамотность» | до 1.10.2021 | Управление образования |
| 1.5. | Размещение на сайте Управления образования в разделе «Функциональная грамотность» информации, ссылок на официальные ресурсы федерального и регионального уровня, посвященных формированию ФГ( электронные открытые банки заданий) | октябрь 2021 | Управление образования, МКУ ЦРО |
| 1.6. | Создание на официальном сайте общеобразовательной организации раздела «Функциональная грамотность» | октябрь 2021 | ОО |
| 1.7. | Размещение на сайте общеобразовательной организации в разделе «Функциональная грамотность» информации для обучающихся и их родителей по развитию ФГ ( листовки, буклеты, ссылки на информационные ресурсы, рекомендации педагогов-психологов, учителей и т.д)  | октябрь 2021 | ОО |
| 1.8. | Аудит потребностей учителей в повышении квалификации по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.Формирование заявки от МО г. Новороссийск | октябрь 2021 | МКУ ЦРО,ОО |
| 1.9. | Организация прохождения курсов повышения квалификации учителями, сформированной базы данных учителей, участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов, по вопросам функциональной грамотности обучающихся | октябрь - декабрь 2021 | МКУ ЦРО, ОО |
| 1.10. | Проведение совещаний при начальнике Управления образования по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся | ежеквартально | Управление образования |
| 1.11. | Проведение методических мероприятий (заседания ГМО, педагогические чтения, практические семинары, форсайт-сессии) по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся* Читательская грамотность
* Математическая грамотность
* Естественнонаучная грамотность
* Финансовая грамотность
* Креативное мышление
* Глобальные компетенции
 | по отдельному плану в течение года | МКУ ЦРО |
| 1.12. | Организация проведения федеральной оценочной процедуры оценки функциональной грамотности PISA в МБОУ СОШ № 10 | 26 октября 2021 | МКУ ЦРО, ОО |
| 1.13. | Организация проведения национального исследования качества личностных и метапредметных результатов (НИКО) в МАОУ гимназии № 5 | 12 октября 202114 октября 2021 | МКУ ЦРО, ОО |
| 1.14. | Организация проведения региональных оценочных процедур (комплексные работы по оценке ФГ и метапредметных результатов в 5,6,7,8 классах) | декабрь 2021 | МКУ ЦРО, ОО |
| 1.15. | Проведение оценки функциональнойграмотности обучающихся 5-7 классов,8-9 классов (по материалам банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») | март 2022 | ОО |
| 1.16. | Включение мероприятий по формированию функциональной грамотности (6 направлений) во внутришкольную систему оценки качества образования, в муниципальную систему оценки качества образования | октябрь 2021 | Управление образования, МКУ ЦРО, ОО |
| 1.17. | Корректировка рабочих программ по включению заданий по формированию ФГ  | октябрь 2021 | ОО |
| 1.18. | Корректировка оценочных материалов: внесение в тематические контрольные работы заданий по формированию ФГ  | октябрь 2021 | ОО |
| 1.19. | Формирование банка оценочных материалов в общеобразовательной организации на основе банка заданий, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | ноябрь 2021 | ОО |
| 1.20. | Посещение уроков специалистами МКУ ЦРО, управления образования, администрацией общеобразовательных организаций с целью анализа использования заданий по формированию ФГ в урочной деятельности.  | октябрь 2021- март 2022 | МКУ ЦРО, ОО |
| 1.21. | Взаимопосещение уроков учителями, работающими в 8-9 классах ОО с целью анализа использования заданий по формированию ФГ на различных уроках. | октябрь 2021- март 2022 | ОО |
| 1.22. | Организация участия школьников в он-лайн уроках по финансовой грамотности | октябрь 2021- март 2022 | ОО |
| 1.23. | Организация участия школьников в олимпиаде по финансовой грамотности | октябрь 2021- март 2022 | ОО |
| 1.24. | Проведение педагогических советов по вопросу формирования ФГ в общеобразовательных организациях | ноябрь 2021, май 2022 | ОО |
|  | **2. Методическая деятельность**  |  |  |
| 2.1. | Изучение материалов официальных сайтов по формированию и оценке функциональной грамотности  | октябрь 2021 | Управление образования, МКУ ЦРО,ОО |
| 2.2. | Использование методических материалов ГБОУ ИРО КК по итогам региональных оценочных процедур, для учителей естественнонаучного, математического и гуманитарного цикла | постоянно  | Управление образования, МКУ ЦРО,ОО |
| 2.3. | Участие в краевых мероприятиях по распространению лучших педагогических практик учителей естественнонаучного, математического и гуманитарного цикла по формированию и оценке функциональной грамотности  | ноябрь ( математ),февраль-май ( естественно-научный цикл)март (гуманитарный цикл) | Управление образования, МКУ ЦРО,ОО |
| 2.4. | Организация муниципального педагогического форума по формированию и оценке функциональной грамотности «Эффективные подходы к формированию функциональной грамотности обучающихся как ключевой ориентир повышения качества образования» | март 2022 | МКУ ЦРО, ОО |
| 2.5. | Оказание адресной помощи общеобразовательным организациям, показавшим низкие образовательные результаты региональных комплексных работ по оценке ФГ обучающихся. | январь 2022- апрель 2022 | Управление образования, МКУ ЦРО |
|  | **3. Информационная деятельность** |  |  |
| 3.1. | Информирование родительской общественности по вопросам ФГ обучающихся через сайт управления образования, сайт общеобразовательной организации, социальные сети | в течение года | Управление образования, МКУ ЦРО |
| 3.2. | Организация репортажей в местных СМИ о ФГ обучающихся.  | в течение года | Управление образования, МКУ ЦРО |
| 3.3. | Организация участия родительской общественности в краевом родительском собрании по вопросам ФГ обучающихся. | в течение года | Управление образования, МКУ ЦРО |
| 3.4. | Проведение родительского собрания с муниципальным родительским комитетом по вопросам ФГ обучающихся. | в течение года | Управление образования, МКУ ЦРО |
|  | **4. Мониторинговая деятельность** |  |  |
| 4.1. | Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций. «Наличие раздела по ФГ, Наличие плана работы по формированию ФГ обучающихся» | до 22 октября 2021 | МКУ ЦРО |
| 4.2. | Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации учителями сформированной базы данных учителей, участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов, по вопросам функциональной грамотности обучающихся | декабрь 2021, май 2022 | МКУ ЦРО |
| 4.3. | Мониторинг участия школьников в он-лайн уроках по финансовой грамотности |  май 2022 | МКУ ЦРО |
| 4.4. | Мониторинг участия школьников в олимпиаде по финансовой грамотности |  май 2022 | МКУ ЦРО |
| 4.5. | Мониторинг мероприятий планов общеобразовательных организаций по формированию ФГ обучающихся |  май 2022 | Управление образования, МКУ ЦРО |

Директор МКУ ЦРО Е.Л.Тимченко